## Gantt
|  | SEMANA | [16 empty] | TOTAL HORAS
TAREA |  | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | Planifs | Reales | Faltan/ Sobran
T1 | Planteamiento del Proyecto | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | -2
T2.1 | -Creación de clases | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6
T2.2 | -Creación de BD | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31.1 | -2.1
T2.3 | -Testear las clases y la BD | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | -10
------- | --------------------------------------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3 | Ventana grafica: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3.1 | -VentanaPrincipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 52 | 17 | 35
T3.2 | -VentanaCliente/VentanaIntro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 32 | 23.1 | 8.9
T3.3 | -VentanaAcoger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 27.6 | -10.6
T3.4 | -VentanaAdopción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | -15.1
T4 | -Repaso de codigo y Corrección | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | 8 | 62 | 25.1 | 36.9
| TOTAL HORAS | 0 | 0 | 18 | 26 | 24 | 3 | 2 | 6 | 9 | 36 | 20 | 10 | 12 | 10 | 20 | 11 | 27 | 234 | 185 | 49

## HorasTotales
Total | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | TOTAL
T1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
T2.1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14
T2.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 31.1
T2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 32
------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17
T3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2.1 | 1 | 0 | 23.1
T3.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2.1 | 1 | 0 | 27.6
T3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 0 | 15.1
T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 7 | 0 | 25.1
Total | 0 | 0 | 6 | 27 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15.5 | 31 | 5 | 1 | 16 | 15.5 | 22 | 0 | 185

## Aintzane Carranza
TAREA | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | TOTAL
T1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
T2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
T2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
T2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13
------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12
T3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17
T3.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7
T3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5
T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11
TOTAL | 0 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 11 | 5 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 81

## Irea Egaña
TAREA | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | TOTAL
T1 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
T2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
T2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7

## Haizea García
TAREA | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | TOTAL
T1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
T2.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T2.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
T2.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16
------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
T3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20
T3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7
T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14
TOTAL | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 81

## Egoitz Martín
TAREA | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | TOTAL
T1 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
T2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
T2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.1
T2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
------- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
T3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
T3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6
T3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3.1
T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 16